## WBS全体
プロジェクト名 |  |  |  |  | フリマシステム |  | スタート日 |  |  |  | 2024/0618 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
チーム名 |  |  |  |  | Dチーム3 |  | 氏名 | 小山内、小澤、小林、鈴木、西山、宮嶋
ID |  |  | タスク名 |  |  |  | 担当 | Status | 期間 (日) | 予定/ 実績 | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[14 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[14 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0 | 0 | 0 | スタッフによる模擬演習の進め方について説明 |  |  |  | 講師 | / | 1 | - | 2024-06-18 | 2024-06-18 | * | bar: 6 18 火
0 | 1 | 0 | 常に次のフェーズを開始する前日にタスクや役割を記載する |  |  |  | 西山 | 既着 | 1 | - | 2024-06-18 | 2024-06-18 | * | bar: 6 18 火
1 | 0 | 0 | 要件定義 |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | / | 1 | 予定 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | * | bar: 6 18 火
1 | 1 | 0 |  | 体制決め（リーダー決め） |  |  | / | 既着 | 1 | - | 2024-06-18 | 2024-06-18 | * | bar: 6 18 火
1 | 2 | 0 |  | 顧客要望ヒアリング |  |  | / | 既着 | 1 | - | 2024-06-18 | 2024-06-18 | * | bar: 6 18 火
1 | 3 | 0 |  | 要件定義書 |  |  | 西山 | / | 1 | - | 2024-06-18 | 2024-06-18 | * | bar: 6 18 火
1 | 3 | 1 |  |  | 要件定義書作成 |  | 鈴木 | / | 1 | 予定 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | * | bar: 6 18 火
1 | 3 | 2 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | *
1 | 3 | 3 |  |  | 顧客の要望・要件についての質問表の作成 |  | 小山内 | / | 1 | 予定 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | * | bar: 6 18 火
1 | 3 | 4 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | *
1 | 4 | 0 |  | ★顧客へ報告 ※（まとめた要件を説明） |  |  | 小澤 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
2 | 0 | 0 | 画面設計 |  |  | 【目安工数：～1日】 | / | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 1 | 0 |  | 画面遷移図(一画面） ※（エクセル1シート） |  |  | 西山 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | *
2 | 2 | 0 |  | 画面遷移図の概要【権限別】 |  |  | / | / | 1 | - | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 2 | 1 |  |  | 顧客側画面遷移図の概要 ※（エクセル1シート） |  | 小林 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 2 | 2 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
2 | 2 | 3 |  |  | 管理者側画面遷移図の概要 ※（エクセル1シート） |  | 宮嶋 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 2 | 4 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
2 | 3 | 0 |  | 画面一覧＆概要作成 (※エクセル1シート) |  |  | 小山内 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
2 | 4 | 0 |  | ★顧客へ報告※(画面遷移図の説明)※次のHTMLデモと一緒に報告してもよい |  |  | 西山 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
2 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | / | / | *
2 | 5 | 0 |  | ★上司へ提出（該当の画面遷移図をファイルで提出） |  |  | 鈴木 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
2 | 5 | 0 |  | 別シート「WBS(HTML)」に画面一覧と担当を記載 |  |  | 小澤 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 5 | 0 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
2 | 6 | 0 |  | HTMLで画面作成 |  |  | / | / | 1 | - | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 6 | 1 |  |  | HTMLによる顧客側画面作成 |  | 宮嶋 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 6 | 2 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-19 | / | *
2 | 6 | 3 |  |  | HTMLによる管理者側画面作成 |  | 小林 | / | 1 | 予定 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | * | bar: 月 19 水
2 | 6 | 4 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | 2024-06-19 | / | *
2 | 7 | 0 |  | ★顧客へ報告※(HTMLによる動きをデモ)※Excel形式の画面遷移図も提出 |  |  | 西山 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
2 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 既着 | 1 | 実績 | / | / | *
3 | 0 | 0 | 内部設計 |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 1 | 0 |  | 機能一覧＆概要 |  |  | 小山内 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 着工中 | 1 | 実績 | 2024-06-20 | / | *
3 | 2 | 0 |  | テーブル設計 |  |  | / | / | 1 | - | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 2 | 1 |  |  | データの洗い出し（作成した画面を基に） |  | 鈴木 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | / | * | bar: 月 20 木
3 | 2 | 2 |  |  |  |  | / | 着工中 | 1 | 実績 | 2024-06-20 |  | *
3 | 2 | 3 |  |  | テーブルの論理設計（ER図）の作成 |  | 小澤 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 2 | 4 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | 2024-06-20 | / | *
3 | 2 | 5 |  |  | テーブルの物理設計 |  | 宮嶋 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 2 | 6 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | 2024-06-20 | / | *
3 | 3 | 0 |  | Eclipseファイル構成 |  |  | 小林 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | 2024-06-20 | / | *
3 | 4 | 0 |  | サーブレットのマッピング設計 |  |  | 西山 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | 2024-06-20 | / | *
3 | 5 | 0 |  | MVCモデル図【権限別】 （※オプション） |  |  |  | 保留 | 1 | - | 未定 | 未定
3 | 5 | 1 |  |  | MVCモデル図作成(顧客側) （※オプション） |  |  | 保留 | 1 | - | 未定 | 未定
3 | 5 | 2 |  |  | MVCモデル図作成(管理者側) （※オプション） |  |  | 保留 | 1 | - | 未定 | 未定
3 | 6 | 0 |  | サーブレットの詳細設計 （※オプション） |  |  |  | 保留 | 1 | - | 未定 | 未定
3 | 7 | 0 |  | クラス図 （※オプション） |  |  |  | 保留 | 1 | - | 未定 | 未定
3 | 8 | 0 |  | シーケンス図 （※オプション） |  |  |  | 保留 | 1 | - | 未定 | 未定
3 | 9 | 0 |  | ★画面＆内部設計書の一式をファイルで上司に提出 |  |  | 西山 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 9 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
3 | 10 | 0 |  | 前日にWBSの「製造」にタスクや担当を記載する |  |  | 西山 | / | 1 | 予定 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | * | bar: 月 20 木
3 | 10 | 0 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
4 | 0 | 0 | 製造 |  |  | 【目安工数：～4日】 | / | / | 4 | 予定 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | * | bar: 月 21 金; 月 24 月 to 月 26 水
4 | 1 | 0 |  | 「WBS製造、動作確認」シートに機能と担当を記載 |  |  | 小山内 | / | 4 | 予定 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | * | bar: 月 21 金; 月 24 月 to 月 26 水
4 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 4 | 実績 | / | / | *
4 | 2 | 0 |  | MySQLのDB及びテーブル作成 |  |  | 鈴木 | / | 4 | 予定 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | * | bar: 月 21 金; 月 24 月 to 月 26 水
4 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 4 | 実績 | / | / | *
4 | 3 | 0 |  | コーディング (※詳細は「製造」シートを参照）※一人最低1機能製造 |  |  | 小澤 | / | 4 | 予定 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | * | bar: 月 21 金; 月 24 月 to 月 26 水
4 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 4 | 実績 | / | / | *
4 | 4 | 0 |  | 単体テスト（プログラミングしながら実施） |  |  | 宮嶋 | / | 4 | 予定 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | * | bar: 月 21 金; 月 24 月 to 月 26 水
4 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 4 | 実績 | / | / | *
4 | 5 | 0 |  | テストフェーズについて説明 （※模擬演習の概要内にある） |  |  | 小林 | 未着 | 4 | - | / | / | *
4 | 6 | 0 |  | 別シート「WBSテスト」シートに機能と担当を記載 |  |  | 西山 | / | 4 | 予定 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | * | bar: 月 21 金; 月 24 月 to 月 26 水
4 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
4 | 7 | 0 |  | 総合テスト（シナリオテスト）作成 |  |  | 小山内 | / | 1 | 予定 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | * | bar: 月 26 水
4 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
4 | 8 | 0 |  |  | ★テストケースのファイル提出＆上司に提出 |  | 鈴木 | 未着 | 1 | 予定 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | * | bar: 月 26 水
4 | 8 | 1 |  |  |  |  | / |  | 1 | 実績 | / | /
4 | 9 | 0 |  | ※模擬演習2日前～終了日間の実施タスク確認(別紙PPT資料) |  |  | 小澤 | 未着 | 1 | - | 2024-06-26 | 2024-06-26 | * | bar: 月 26 水
5 | 0 | 0 | 総合テスト |  |  | 【工数：～0.5日】 | / | / | 1 | 予定 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | * | bar: 月 27 木
5 | 1 | 0 |  | 総合テスト（シナリオテスト）実施 |  |  | / | / | 1 | 予定 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | * | bar: 月 27 木
5 | 1 | 1 |  |  | テスト実施結果として氏名と判定を記載 |  | 宮嶋 | / | 1 | 予定 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | * | bar: 月 27 木
5 | 1 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
5 | 1 | 3 |  |  | 実施したテストエビデンス（※一人1シナリオのみ） |  | 小林 | / | 1 | 予定 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | * | bar: 月 27 木
5 | 1 | 4 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
5 | 1 | 3 |  |  | ★テスト実施結果のファイル提出＆上司に提出 |  | 西山 | / | 1 | 予定 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | * | bar: 月 27 木
5 | 1 | 3 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
5 | 2 | 0 |  | バグ修正 |  |  | 小山内 | / | 1 | 予定 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | * | bar: 月 27 木
5 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
5 | 3 | 0 |  | プレゼン資料ルールを精読 （※模擬演習の進め方資料内にある） |  |  | 講師 | / | 1 | 予定 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | * | bar: 月 27 木
5 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
5 | 4 | 0 |  | プレゼン資料作成 |  |  | 鈴木 | / | 1 | 予定 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | * | bar: 月 27 木
5 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 1 | 実績 | / | / | *
6 | 0 | 0 | プレゼン |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | / | 1 | - | 2024-06-28 | 2024-06-28 | * | bar: 月 28 金
6 | 1 | 0 |  | ★プレゼン実施（配布物：説明資料、WBS(全体,HTML,製造,テスト) |  |  | 小澤 | 未着 | 1 | - | 2024-06-28 | 2024-06-28 | * | bar: 月 28 金
7 | 0 | 0 | 納品物提出（配布した資料（設計書を含む）一式） |  |  |  | 宮嶋 | 未着 | 1 | - | 2024-06-28 | 2024-06-28 | * | bar: 月 28 金

## WBS(HTML)
プロジェクト名 |  |  |  |  | フリマシステム | スタート日 |  |  |  | 2024/0618 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
チーム名 |  |  |  |  | Dチーム3 | 氏名 | 小山内、小澤、小林、鈴木、西山、宮嶋
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 予定/ 実績 | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[13 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[13 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 0 | 0 | HTML |  |  | / |  | 予定 | 1
1 | 1 | 0 |  | 共通 |  | /
1 | 1 | 1 |  |  | ログイン画面 | 西山 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 2 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 3 |  |  | 【商品一覧画面[初期画面]】 | 小山内 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 4 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 5 |  |  | 【パスワード再設定確認】 | 鈴木 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 6 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 1 | 7 |  |  | 【パスワード再設定】 | 小澤 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 8 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 9 |  |  | 【商品詳細画面】 | 西山 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 10 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 11 |  |  | 【エラー画面】 | 小林 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 1 | 12 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 2 | 0 |  | 顧客画面 |  | /
1 | 2 | 1 |  |  | 【購入完了画面】 | 小澤 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 2 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 3 |  |  | 【商品購入確認画面】 | 小林 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 4 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 2 | 5 |  |  | 【お問い合わせ】 | 宮嶋 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 6 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 7 |  |  | 【出品情報入力画面】 | 西山 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 8 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 9 |  |  | 【プロフィール画面】 | 小山内 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 10 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 2 | 11 |  |  | 【売り上げ詳細（ユーザーVer)】 | 鈴木 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 12 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 2 | 13 |  |  | 【出品完了画面】 | 小澤 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 14 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 15 |  |  | 【お気に入り商品一覧】 | 宮嶋 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 16 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 2 | 17 |  |  | 【取引状況画面】 | 小林 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 18 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 2 | 19 |  |  | 【ユーザー情報新規設定画面】 | 西山 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 20 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 2 | 21 |  |  | 【ユーザー情報変更画面】 | 小林 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 22 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 23 |  |  | 【新規会員登録画面】 | 小澤 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 2 | 24 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 3 | 0 |  | 管理者画面 |  | /
1 | 3 | 1 |  |  | 【管理者専用画面】 | 小山内 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 2 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 3 | 3 |  |  | 【売り上げ詳細（管理者Ver)】 | 鈴木 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 4 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 3 | 5 |  |  | 【ユーザー詳細】 | 小澤 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 6 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 3 | 7 |  |  | 【出品一覧、出品者一覧】 | 宮嶋 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 8 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 3 | 9 |  |  | 【ユーザー一覧】 | 小林 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 10 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | *
1 | 3 | 11 |  |  | 【ブラックリスト】 | 西山 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 12 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 13 |  |  | 【新規管理者アカウント登録】 | 鈴木 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 14 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 15 |  |  | 【売り上げ詳細（管理者Ver)】 | 宮嶋 | / | 予定 | 1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | *
1 | 3 | 16 |  |  |  | / | 既着 | 実績 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20
25

## WBS(①製造)
プロジェクト名 |  |  |  |  | フリマシステム |  | スタート日 |  |  |  | 2024/0618 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
チーム名 |  |  |  |  | Dチーム3 |  | 氏名 | 小山内、小澤、小林、鈴木、西山、宮嶋
ID |  |  | タスク名 |  |  |  | 担当 | Status | 予定/ 実績 | 工数 (h) |  | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[16 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 0 | 0 | DAOクラス |  |  |  | / | 未着 | 予定 | 18 |  | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 1 | 0 |  | UserDAO |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | managerDAO |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | goodsDAO |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | purchaseDAO |  |  | 小澤 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | blacklistDAO |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | sellerDAO |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
[5 empty] | 総数 | 6 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 6 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率(%) | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
1 | 0 | 0 | モデル（Bean）クラス (DTO オブジェクト用のクラス) |  |  |  | / | / | 予定 | 18 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 1 | 0 |  | User |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | Manager |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | Goods |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | Purchase |  |  | 小澤 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | Black |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | Seller |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
[5 empty] | 総数 | 6 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 6 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率(%) | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
1 | 0 | 0 | 権限や機能単位 (※サーブレット・JSP) |  |  |  | / | / |  | 159 | h |  |  |  | *
1 | 0 | 0 | 共通 |  |  |  | / | / | 予定 | 39 |  | ４ | / | / | *
1 | 1 | 0 |  | JSP |  |  |  | / | / | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 1 | 1 |  | 【ログイン画面】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 西山 | / | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | 【商品一覧画面[初期画面]】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 小山内 | / | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | 【パスワード再設定確認】 |  |  | / | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 鈴木 | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | 【パスワード再設定】 |  |  | / | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 小澤 | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | 【商品詳細画面】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 宮嶋 | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | 【エラー画面】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 小林 | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 0 | 0 |  | Servlet |  |  | / | / | / | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 0 | 0 |  | LoginServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 0 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 1 | 0 |  | LogoutServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 2 | 0 |  | GoodsListServlet.Java |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 3 | 0 |  | ConfirmPasswordServlet.Java |  |  | 小澤 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 4 | 0 |  | PasswordResetServlet.Java |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 5 | 0 |  | GoodsDetailServlet.Java |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 6 | 0 |  | ErrorServlet.Java |  |  | 西西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
[5 empty] | 総数 | 13 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 13 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率（%） | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
1 | 0 | 0 | 購入者(ユーザー) |  |  |  | / | / | 予定 | 72 |  | ４ | / | / | *
1 | 1 | 0 |  | JSP |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | *
1 | 1 | 1 |  | 【購入完了画面】 |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 1 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | 【商品購入確認画面】 |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | 【お問い合わせ】 |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | 【出品情報入力画面】 |  |  | 小澤 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | 【プロフィール画面】 |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | 【売り上げ詳細（ユーザーVer)】 |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 7 | 0 |  | 【出品完了画面】 |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 8 | 0 |  | 【お気に入り商品一覧】 |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 8 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 9 | 0 |  | 【取引状況画面】 |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 9 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 10 | 0 |  | 【ユーザー情報新規設定画面】 |  |  | 小澤 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 10 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 11 | 0 |  | 【ユーザー情報変更画面】 |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 11 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 12 | 0 |  | 【新規会員登録画面】 |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
1 | 12 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 1 | 0 |  | サーブレット |  |  | / | / | / | 3 | h | / | / | / | *
2 | 1 | 1 |  | BuyCompServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-22 | 2024-06-26 | *
2 | 1 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 2 | 0 |  | BuyConfirmServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-22 | 2024-06-26 | *
2 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 3 | 0 |  | EnquiryServlet.Java |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-22 | 2024-06-26 | *
2 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 4 | 0 |  | ExhibitInfoServlet.Java |  |  | 小澤 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 5 | 0 |  | ProfileServlet.Java |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 6 | 0 |  | UserSalesDetailServlet.Java |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 7 | 0 |  | ExhibitCompServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 8 | 0 |  | FavoriteGoodsServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 8 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 9 | 0 |  | TransStatusServlet.Java |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 9 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 10 | 0 |  | MyInfoServlet.Java |  |  | 小澤 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 10 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 11 | 0 |  | ChangeMyInfoServlet.Java |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 11 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 12 | 0 |  | InsertUserServlet.Java |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ |  |  | *
2 | 12 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
[5 empty] | 総数(管理者) | 24 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 24 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率 | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
1 | 0 | 0 | 管理者 |  |  |  | / | / | 予定 | 48 |  | ４ | / | / | *
1 | 1 | 0 |  | JSP |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | *
1 | 1 | 1 |  | 【管理者専用画面】 |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 1 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ |  | / | *
1 | 2 | 0 |  | 【売り上げ詳細（管理者Ver)】 |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | 【ユーザー詳細】 |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | / | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | 【出品一覧、出品者一覧】 |  |  | 小澤 | 未着 | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | / | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | 【ユーザー一覧】 |  |  | 宮嶋 | 未着 | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | / | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | 【ブラックリスト】 |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 7 | 0 |  | 【新規管理者アカウント登録】 |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
1 | 8 | 0 |  | 【売り上げ詳細（管理者Ver)】 |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
1 | 8 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 0 | 0 |  | サーブレット |  |  | / | / | / | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 0 | 1 |  | AdminScreenServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 0 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 1 | 0 |  | AdminSalesDetailServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 2 | 0 |  | UserDetailsServlet.Java |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 3 | 0 |  | ExhibitorInfoServlet.Java |  |  | 小澤 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 4 | 0 |  | UserListServlet.Java |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 5 | 0 |  | BlacklistServlet.Java |  |  | 小林 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 6 | 0 |  | AdminRegistServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
2 | 7 | 0 |  | AdminSalesDetailServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 3 | h | ４ | 2024-06-21 | 2024-06-26 | *
2 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 3 | h | ４ | / | / | *
[5 empty] | 総数(管理者) | 16 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 16 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率 | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
|  |  |  | 全体の進捗状況(目標：06/26日までに製造完了) |  |  | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 総数(全体) | 65 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 65 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率 | 0%% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *

## WBS(②動作確認)
プロジェクト名 |  |  |  |  | フリマシステム |  | スタート日 |  |  |  | 2024/0618 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
チーム名 |  |  |  |  | Dチーム3 |  | 氏名 | 小山内、小澤、小林、鈴木、西山、宮嶋
ID |  |  | タスク名 |  |  |  | 担当 | Status | 予定/ 実績 | 工数 (h) |  | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[16 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 0 | 0 | DAOクラス |  |  |  | / | 未着 | 予定 | 4.5 |  | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 1 | 0 |  | UserDAO |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | managerDAO |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | goodsDAO |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | purchaseDAO |  |  | 小澤 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | blacklistDAO |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | sellerDAO |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
[5 empty] | 総数 | 6 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 6 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率(%) | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
1 | 0 | 0 | モデル（Bean）クラス (DTO オブジェクト用のクラス) |  |  |  | / | / | 予定 | 4.5 |  | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 1 | 0 |  | User |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | Manager |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | Goods |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | Purchase |  |  | 小澤 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | Black |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | Seller |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
[5 empty] | 総数 | 6 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 6 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率(%) | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
1 | 0 | 0 | 権限や機能単位 (※サーブレット・JSP) |  |  |  | / | / |  | 40 | h |  |  |  | *
1 | 0 | 0 | 共通 |  |  |  | / | / | 予定 | 9.75 |  | １ | / | / | *
1 | 1 | 0 |  | JSP |  |  |  | / | / |  |  | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 1 | 1 |  | 【ログイン画面】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 西山 | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | 【商品一覧画面[初期画面]】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 小山内 | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | 【パスワード再設定確認】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 鈴木 | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | 【パスワード再設定】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 小澤 | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | 【商品詳細画面】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 宮嶋 | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | 【エラー画面】 |  |  | / | 未着 | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 小林 | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 0 | 0 |  | Servlet |  |  | / | / | / | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 0 | 0 |  | LoginServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 0 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 1 | 0 |  | LogoutServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 2 | 0 |  | GoodsListServlet.Java |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 3 | 0 |  | ConfirmPasswordServlet.Java |  |  | 小澤 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 4 | 0 |  | PasswordResetServlet.Java |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 5 | 0 |  | GoodsDetailServlet.Java |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 6 | 0 |  | ErrorServlet.Java |  |  | 西西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
[5 empty] | 総数 | 13 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 13 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率（%） | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
1 | 0 | 0 | 購入者(ユーザー) |  |  |  | / | / | 予定 | 18 |  | １ | / | / | *
1 | 1 | 0 |  | JSP |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | *
1 | 1 | 1 |  | 【購入完了画面】 |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 1 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | 【商品購入確認画面】 |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | 【お問い合わせ】 |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | 【出品情報入力画面】 |  |  | 小澤 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | 【プロフィール画面】 |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | 【売り上げ詳細（ユーザーVer)】 |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 7 | 0 |  | 【出品完了画面】 |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 8 | 0 |  | 【お気に入り商品一覧】 |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 8 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 9 | 0 |  | 【取引状況画面】 |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 9 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 10 | 0 |  | 【ユーザー情報新規設定画面】 |  |  | 小澤 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 10 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 11 | 0 |  | 【ユーザー情報変更画面】 |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 11 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 12 | 0 |  | 【新規会員登録画面】 |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 12 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 1 | 0 |  | サーブレット |  |  | / | / | / | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 1 | 1 |  | BuyCompServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 1 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 2 | 0 |  | BuyConfirmServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 3 | 0 |  | EnquiryServlet.Java |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 4 | 0 |  | ExhibitInfoServlet.Java |  |  | 小澤 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 5 | 0 |  | ProfileServlet.Java |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 6 | 0 |  | UserSalesDetailServlet.Java |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 7 | 0 |  | ExhibitCompServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 8 | 0 |  | FavoriteGoodsServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 8 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 9 | 0 |  | TransStatusServlet.Java |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 9 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 10 | 0 |  | MyInfoServlet.Java |  |  | 小澤 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 10 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 11 | 0 |  | ChangeMyInfoServlet.Java |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 11 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 12 | 0 |  | InsertUserServlet.Java |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 12 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 総数(管理者) | 24 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 24 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率 | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
1 | 0 | 0 | 管理者 |  |  |  | / | / | 予定 | 12 |  | １ | / | / | *
1 | 1 | 0 |  | JSP |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / | *
1 | 1 | 1 |  | 【管理者専用画面】 |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 1 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 2 | 0 |  | 【売り上げ詳細（管理者Ver)】 |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 3 | 0 |  | 【ユーザー詳細】 |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 4 | 0 |  | 【出品一覧、出品者一覧】 |  |  | 小澤 | 未着 | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 5 | 0 |  | 【ユーザー一覧】 |  |  | 宮嶋 | 未着 | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | / | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 6 | 0 |  | 【ブラックリスト】 |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 7 | 0 |  | 【新規管理者アカウント登録】 |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
1 | 8 | 0 |  | 【売り上げ詳細（管理者Ver)】 |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
1 | 8 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 0 | 0 |  | サーブレット |  |  | / | / | / | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 0 | 1 |  | AdminScreenServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 0 | 2 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 1 | 0 |  | AdminSalesDetailServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 1 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 2 | 0 |  | UserDetailsServlet.Java |  |  | 鈴木 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 2 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 3 | 0 |  | ExhibitorInfoServlet.Java |  |  | 小澤 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 3 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 4 | 0 |  | UserListServlet.Java |  |  | 宮嶋 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 4 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 5 | 0 |  | BlacklistServlet.Java |  |  | 小林 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 5 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 6 | 0 |  | AdminRegistServlet.Java |  |  | 西山 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 6 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
2 | 7 | 0 |  | AdminSalesDetailServlet.Java |  |  | 小山内 | / | 予定 | 0.75 | h | １ | 2024-06-27 | 2024-06-27 | *
2 | 7 | 1 |  |  |  |  | / | 未着 | 実績 | 0.75 | h | １ | / | / | *
[5 empty] | 総数(管理者) | 16 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 16 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率 | 0% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *
|  |  |  | 全体の進捗状況(目標：06/27日までに製造完了) |  |  | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 総数(全体) | 65 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了数 | 0 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 残り | 65 | / | / | [6 empty] | *
[5 empty] | 完了率 | 0%% | / | / | [6 empty] | *
[7 empty] | / | / | [6 empty] | *

## WBS(②動作確認)
プロジェクト名 |  |  |  |  | フリマシステム |  | スタート日 |  |  |  |  | 2024/0618 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
チーム名 |  |  |  |  | Dチーム3 |  | 氏名 | 小山内、小澤、小林、鈴木、西山、宮嶋
ID |  |  | タスク名 |  |  |  | 担当 | Status | 予定/ 実績 | 工数 (h) | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[15 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[15 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 0 | 0 | DAOクラス | [5 empty] | 予定 | 4 | 1 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | bar: 月 20 木
1 | 1 | 0 |  | 管理者情報DAO |  |  |  | 未着 | 実績 |  | 1 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | * | bar: 月 20 木
1 | 2 | 0 |  | 注文情報DAO |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 3 | 0 |  | xx |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 4 | 0 |  | xx |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | 総数 | 4
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 4
[5 empty] | 完了率(%) | 0%
1 | 0 | 0 | モデル（Bean）クラス (DTO オブジェクト用のクラス) | [5 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | xx |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 2 | 0 |  | xx |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 3 | 0 |  | xx |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 4 | 0 |  | xx |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | 総数 | 4
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 4
[5 empty] | 完了率(%) | 0%
権限や機能単位 (※サーブレット・JSP)
1 | 0 | 0 | 共通 | [5 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | 共通画面ＪＳＰ |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 2 | 0 |  | エラー画面JSP |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 3 | 0 |  | 一覧表示機能
1 | 3 | 1 |  |  | 一覧表示JSP |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 3 | 2 |  |  | 商品一覧表示用サーブレット |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 4 | 0 |  | xx機能
1 | 4 | 1 |  |  | xxJSP |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 4 | 2 |  |  | xx用サーブレット |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | 総数 | 2
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 2
[5 empty] | 完了率（%） | 0%
1 | 0 | 0 | 購入者(ユーザー) | [5 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | カート追加機能
1 | 1 | 1 |  |  | カート追加機能用サーブレット |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 1 | 2 |  |  | カート追加完了JSP |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 2 | 0 |  | xx機能
1 | 2 | 1 |  |  | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 2 | 2 |  |  | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 2 | 3 |  |  | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | 総数 | 0
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 0
[5 empty] | 完了率 | #DIV/0!
|  |  | 管理者 | [5 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
| 1 | 0 |  | ログイン機能
[5 empty] | ログイン処理用サーブレット |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | ログインJSP |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
xx機能
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
xx機能
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
xx機能
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
xx機能
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
xx機能
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | xx |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
[5 empty] | 総数(管理者) | 0.5
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 0.5
[5 empty] | 完了率 | 0%
全体の進捗状況(目標：06/23日までに製造完了)
[5 empty] | 総数(全体) | 10.5
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 10.5
[5 empty] | 完了率 | 0%

## WBS(③最終修正・追加)
プロジェクト名 |  |  |  |  | フリマシステム |  | スタート日 |  | 2024/0618 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
チーム名 |  |  |  |  | Dチーム3 |  | 氏名 |  | 小山内、小澤、小林、鈴木、西山、宮嶋
ID |  |  | タスク名 |  |  |  | 修正内容 | 担当 | Status | 予定/ 実績 | 工数 (h) | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[16 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[16 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 0 | 0 | DAOクラス | [6 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 3 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 4 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 5 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 6 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 7 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 8 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
[5 empty] | 総数 | 0
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 0
[5 empty] | 完了率(%) | #DIV/0!
1 | 0 | 0 | モデル（Bean）クラス (DTO オブジェクト用のクラス) | [6 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 3 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 4 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 5 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 6 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 7 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 8 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
[5 empty] | 総数 | 0
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 0
[5 empty] | 完了率(%) | #DIV/0!
権限や機能単位 (※サーブレット・JSP)
1 | 0 | 0 | 共通 | [6 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 0 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | xx機能
1 | 1 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 0 |  | xx機能
1 | 2 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
[5 empty] | 総数 | 0
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 0
[5 empty] | 完了率（%） | #DIV/0!
1 | 0 | 0 | 購入者(ユーザー) | [6 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | xx機能
1 | 1 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 0 |  | xx機能
1 | 2 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
[5 empty] | 総数 | 0
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 0
[5 empty] | 完了率 | #DIV/0!
1 | 0 | 0 | 管理者 | [6 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | xx機能
1 | 1 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 0 |  | xx機能
1 | 2 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 3 | 0 |  | xx機能
1 | 3 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 3 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 4 | 0 |  | xx機能
1 | 4 | 1 | [7 empty] | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 4 | 2 | [7 empty] | 実績 |  |  |  | 2024-12-29
[5 empty] | 総数(管理者) | 0
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 0
[5 empty] | 完了率 | #DIV/0!
全体の進捗状況(目標：06/23日までに製造完了)
[5 empty] | 総数(全体) | 0
[5 empty] | 完了数 | 0
[5 empty] | 残り | 0
[5 empty] | 完了率 | #DIV/0!

## WBS(テスト)
プロジェクト名 |  |  |  |  | フリマシステム | スタート日 |  |  |  |  | 2024/0618 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
チーム名 |  |  |  |  | Dチーム3 | 氏名 | 小山内、小澤、小林、鈴木、西山、宮嶋
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 予定/ 実績 | 工数 (分) | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[14 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[14 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テストケース一覧作成 |  |  |  | 未着 | 予定 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テストケース作成 |  |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | ｘｘｘｘ機能 |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 2 | 0 |  | ｘｘｘｘ機能 |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 3 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 4 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 5 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 6 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 7 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 7 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 8 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テスト実施（1回目） |  |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | ｘｘｘｘ機能 |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 2 | 0 |  | ｘｘｘｘ機能 |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 3 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 4 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 5 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 6 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 7 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 7 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 8 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テスト実施（2回目） |  |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 0 |  | ｘｘｘｘ機能 |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 2 | 0 |  | ｘｘｘｘ機能 |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 3 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 4 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 5 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 6 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 7 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 7 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *
1 | 8 | 0 |  | ｘｘｘｘ |  |  |  | 予定 |  |  |  | 2024-12-29
1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 未着 | 実績 |  |  |  | 2024-12-29 | *

## 課題管理表
f
<<課題管理表>>
|  | 課題件数 | 2
|  | 解決済件数 | 0
|  | 未解決件数 | 2
| 項番 | 優先度 | 記入日 | 記入者 | カテゴリ | 課題内容 | 問合先 | 社内 担当者 | ステータス | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 備考
| 1 | 中 | 2015-06-15 | 江田颯 | 設計 | (例)議事録に関して、顧客が信頼できるような書き方が把握できていない。 可能な限り丁寧に書こうとするとそちらに時間が取られてしまい、設計が 厳かになってしまう | 社内 |  |  |  |  | サンプル
| 2 | 中
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14